## Facture
WhatSup
61 Rue John Manyparmet |  | T : | 04 21 84 65 65 |  |  | contact@whatsup.com
Lyon, 69008 |  | T : | 04 54 74 64 74 |  |  | whatsup-info.com
Facturer à : | Qwirk |  |  | Téléphone : | 04 56 78 90 12 |  |  | N° de facture : | 3-456-1
Adresse : | 16 Rue Jean Desparmet |  |  | Télécopie : | 01 90 12 34 56 |  |  | Date de la budgétisation : | 2017-06-01
| Lyon, 69008 |  |  | E-mail : | contact@qwirk.com
Budget prévisionnel pour : Qwirk
[6 empty] | Ingénieur Développement | Ingénieur Infrastructure | Chef de projet
Tarif/Jour € (HT) | [5 empty] | 400 | 400 | 600
Durée du projet : |  | 29 | jours
N° d’élément | Description |  |  |  |  | Ingénieur Développeur | Ingénieur Infrastructure | Chef de projet | Nombre de jours | Total en € (HT)
| Analyse et faisablitié | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 6000
| Developpement back-end | [6 empty] | 1 | 20 | 12000
| Developpement front end | [6 empty] | 1 | 20 | 12000
| Mise en place de l'infrastructure virtualisée | [5 empty] | 2 | 1 | 10 | 14000
| Mise en place des clusters | [5 empty] | 1 | 1 | 10 | 10000
| Mise en place du CDN | [5 empty] | 1 |  | 5 | 2000
| Tests et maintenance | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 2800
| Formation | [8 empty] | 0
[8 empty] | Sous-total |  | 58800
[8 empty] | Autres |  | 600
[8 empty] | Sous-total budget global |  | 59400
[8 empty] | Taux T.V.A. |  | 8.75%
Définir tous les chèques à l’ordre de WhatSup. | [7 empty] | T.V.A. ventes |  | 5197.5
Montant total dû dans 15 jours. Les comptes en retard font l’objet de frais forfaitaires de 7 % par mois. | [7 empty] | TOTAL |  | 64597.5

## Clients
Clients
Recherche | N° de société | Nom de la société | Nom du contact | Adresse | Ville | Département | Code postal | Téléphone | E-mail | Télécopie
1 - Tailspin Toys | 1 | Tailspin Toys | Robert Lyon | 345, rue de la Gare | Lyon | RHÔNE | 69001 | 04 56 78 90 12 | xyz@example.com | 01 90 12 34 56
2 - Contoso, Ltd | 2 | Contoso, Ltd | Sanjay Patel | 567, rue de la Cathédrale | Bordeaux | GIRONDE | 33000 | 04 78 90 12 34 | xyz@example.com | 01 34 56 78 90
Total | Total clients : 2 | [8 empty] | 2

## Factures – Principal
Factures
N° de facture | Société | Date de la facture | Description du projet | Taux T.V.A. | Autre | Dépôt | Total des détails | Total de la facture | Notes
3-456-1 | 1 - Tailspin Toys | 2016-07-18 | Qwirk | 8.75% | 100 | 100 | #VALUE! | #VALUE!
3-456-2 | 2 - Contoso, Ltd | 2016-07-20 | Projet 2 | 8.75% |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Total | Total des factures : 2 |  |  |  | 100 | 100 | #VALUE! | #VALUE! | 0